**АКТ № 2**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 1 ноября 2021 года в отношении объектов теплоснабжения)

**город Карталы 14 октября 2025 год**

Во исполнение Постановления Администрации Карталинского городского поселения от 29.07.2022г. № 345 «Об осуществлении контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры», руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Альфа-Ч» условий концессионного соглашения от 1 ноября 2021 года.

Концендент - муниципальное образование Карталинское городское поселение.

Концессионер - общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч» ( далее ООО «Альфа-Ч».)

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее -комиссия)

Сыркина О.В. - ВРИП Главы Карталинского городского поселения, председатель комиссии.

Селезнева Е.С. - начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Верета В.Н. - начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.

Игуменщев И.П.- начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.

Косматова О.И.- начальник отдела ЖКХ Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.

Карачканова А.М.- контрактный управляющий администрации Карталинского городского поселения, секретарь комиссии.

Проверка проводилась в присутствии законного представителя ООО

«Альфа-Ч» Бровкиной С.Ю.

1.Проверка проводилась 10 октября 2025г.

Проверяемый период: 2025 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1 Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. **Замена оборудования химводоподготовки:**

- сумма вложения Концессионера без НДС - **4 827525,44** рублей.

З**аключение:**

1. Мероприятия по реконструкции объектов Соглашения, предусмотренные в приложении №3 Соглашения исполнены в полном объеме.
2. Выполняются все мероприятия в соответствии с действующим законодательством по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии.
3. Проводится текущий ремонт котельной и тепловых сетей.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Сыркина

Зам. Председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Селезнева

Члены Комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Верета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Игуменщев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Косматова

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Карачканова

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подпись представителя концессионера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Бровкина